AI辅助研发流程管理指引

基于需求治理与 Spec-kit 的规范驱动研发流程建设指引

2026年6月

目录

• 一、总则

• 二、需求管理入口与自研流程治理

• 三、Spec-kit 规范驱动研发闭环

• 四、AI 能力落地边界与分级应用

• 五、模型、工具与 MCP 受控接入

• 六、项目级规则资产与组件规范

• 七、编码、联调、测试与 Review 执行要求

• 八、质量门禁、安全审计与制品追溯

• 九、效能度量、资产沉淀与持续改进

• 十、附则

• 附录A 需求录入与 Spec 模板

• 附录B 前端 AI 辅助研发实施清单

• 附录C 后端 AI 辅助研发实施清单

• 附录D MCP 与自动化测试使用边界

• 附录E 质量门禁与审计检查表

• 附录F Rules/Skills 资产目录

• 附录G 原文档与新章节对应关系

一、总则

1.1 制定目的

为推动 AI 能力规范、稳妥、可控地进入公司自研和厂商支撑研发流程，提升需求表达质量、方案设计质量、代码交付质量和组织知识复用水平，防范数据安全、知识产权、代码质量、供应链安全和研发流程失控等风险，制定本指引。

本指引旨在将 AI Coding 从个人化工具使用，升级为以需求治理为入口、以 Spec-kit 为方法、以规则资产为约束、以质量门禁和审计追溯为保障的组织级工程能力，推动 AI 辅助研发从“能用工具”走向“流程可控、质量可评、资产可复用”。

1.2 文档定位

本文档定位为面向研发管理、需求治理和自研交付的流程管理指引。文档不直接面向普通开发人员讲解某个 AI 工具的具体使用方法，而是说明在公司自研和厂商支撑过程中，AI 能力如何受控进入需求、设计、开发、测试、上线和复盘。

本指引以需求管理为入口，以 Spec-kit 为规范驱动研发方法，以 AI 能力落地为过程，以质量、安全、审计和资产沉淀为闭环，适用于公司内部自研、支撑厂商开发、合作单位交付及相关研发管理活动。

1.3 适用对象与适用活动

本指引适用于需求负责人、研发负责人、质量管理员、测试负责人、支撑厂商项目经理、自研团队成员及其他参与公司软件研发活动的相关人员。

• 使用大模型进行需求摘要、需求澄清、用户故事拆解、影响范围识别和验收标准生成。

• 使用 AI 工具进行技术方案草拟、架构影响分析、任务拆解、风险识别和文档生成。

• 使用 AI 编程工具生成、修改、解释、重构代码，并补充单元测试、接口测试和自动化测试。

• 使用 MCP 工具读取设计稿、接口文档、浏览器页面、测试环境和其他研发上下文。

• 使用 AI 工具进行缺陷定位、日志分析、代码审查、测试报告生成和研发资产沉淀。

1.4 基本原则

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 需求先行 | AI 辅助研发首先应解决需求是否说清、边界是否明确、验收是否可验证的问题，不得在需求不清时直接进入编码。 |
| 规则先行 | AI 编码前应读取项目规则、目录结构、历史实现和约束文件，确保输出符合项目工程规范。 |
| 统一准入 | 模型、工具、插件、Agent、MCP 服务应纳入统一管理，不得个人随意使用未经批准的工具处理公司研发任务。 |
| 安全可控 | 不得向外部公共模型或未经批准的平台上传公司敏感代码、业务数据、生产日志、密钥、令牌、数据库连接串等信息。 |
| 人机协同 | AI 可以辅助研发，但不能替代需求负责人、研发人员、测试人员、审核人员和项目负责人的质量责任。 |
| 小步可控 | AI 修改代码应聚焦明确目标，不得进行无关重构、无关优化、无关格式化，不得扩大修改范围。 |
| 质量门禁 | AI 生成代码应与人工代码一样经过本地检查、自动化测试、人工 Review、CI/CD 构建和制品归档。 |
| 全程留痕 | 重要需求、复杂需求和高风险需求应记录模型、工具、关键 Prompt 摘要、Agent、代码版本、验证结果和审批记录。 |
| 持续沉淀 | 项目经验、业务规则、开发流程、审查清单和故障处理方法应沉淀为 Rules、Skills、模板和案例库。 |

二、需求管理入口与自研流程治理

AI 辅助研发的关键不在于使用了哪个模型，而在于需求是否被准确描述、边界是否被提前澄清、验收口径是否可验证。对于网络部等复杂业务场景，需求往往涉及前端页面、接口契约、数据模型、权限控制、指标口径、任务调度、日志审计、灰度发布、回滚预案和运维验证。若需求输入不完整，AI 直接编码容易造成链路不完整、异常不可解释和影响范围不可控。

2.1 建设背景

随着自主研发比例不断提升，原先依靠人工经验沟通、会议口头确认和零散材料传递的需求过程，已难以支撑高质量、高效率、可追溯的研发交付。需要将需求过程从“人靠经验沟通”转为“结构化输入、标准化澄清、可复用沉淀、可被 AI 理解和执行”的研发输入体系。

研发管理平台、DI/开发单、需求文档、设计方案和测试材料应逐步统一到同一套需求治理逻辑中，形成从需求录入到开发交付的闭环管理。AI 的作用是辅助补齐需求、识别风险、拆解任务和验证一致性，而不是绕过需求治理直接生成代码。

2.2 需求输入标准

每个需求在进入 AI 辅助研发流程前，应至少完成以下信息描述。需求负责人应对输入信息的真实性、完整性和可验证性负责；AI 可辅助生成初稿、补全检查清单和识别缺失项，但不得替代人工确认。

| 需求输入项 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 业务背景 | 说明需求提出原因、当前痛点、涉及业务流程和预期收益。 |
| 建设目标 | 说明本次需求要解决什么问题、达成什么效果、上线后如何判断成功。 |
| 非目标 | 明确本次不做什么，避免需求范围被 AI 或开发人员自动扩大。 |
| 用户角色 | 明确使用对象、管理对象、审批对象、运维对象及其权限差异。 |
| 核心流程 | 描述主流程、异常流程、分支流程和跨系统交互链路。 |
| 数据范围 | 明确涉及数据源、数据口径、字段含义、历史数据兼容和数据安全等级。 |
| 接口/页面/权限影响 | 说明新增、修改、下线的页面、接口、权限、菜单、任务调度和外部依赖。 |
| 验收标准 | 形成可测试、可复现、可判断的验收口径，推荐使用场景化描述。 |
| 边界条件 | 说明异常、超时、空值、重复提交、并发、幂等、失败重试等处理要求。 |
| 风险点 | 识别上线风险、数据风险、性能风险、兼容风险、回滚风险和人工确认点。 |

2.3 需求分级规则

需求应按复杂度、影响范围和风险等级分级管理。分级结果决定是否触发轻量 Spec 或完整 Spec-kit 流程，不宜将 SDD/Spec-kit 设计成完全由录入人自由选择的可选项。

| 分级 | 适用范围 | 流程要求 |
| --- | --- | --- |
| A类：小范围修改 | 日志、注释、单文件调整、小函数修复、文案调整等。 | 可走轻量需求记录和最小验证，允许 AI 辅助直接修改，但仍需 Review。 |
| B类：中等复杂需求 | 涉及接口、页面、Service、DTO/VO、测试用例的常规需求。 | 应形成轻量 Spec、影响范围说明和任务拆解，完成测试验证后合入。 |
| C类：复杂业务迭代 | 涉及多模块、多表、历史兼容、第三方系统、权限调整或跨团队协作。 | 必须进入完整 Spec-kit 流程，形成 Spec、Plan、Tasks 和评审记录。 |
| D类：高风险链路 | 涉及生产数据、权限体系、批量变更、计费、监管接口、核心业务链路、发布窗口严格的需求。 | 必须人工主导、AI 辅助，设置多层审查、灰度回滚和上线验证门禁。 |

2.4 流程入口与字段承载

研发管理入口应承载需求描述、影响范围、验收标准、风险等级和是否触发 Spec-kit 流程等关键字段。对于 C类、D类需求，系统应自动触发 Spec-kit 流程或提示质量管理员审核，不应仅由需求录入人自行决定是否使用。

• 开发单录入阶段应完成需求摘要、业务背景、目标、非目标、影响范围和验收标准初填。

• AI 可在录入阶段自动生成需求完整性检查结果，提示缺失字段、模糊表述和潜在风险。

• 质量管理员可根据需求复杂度调整流程触发等级，但不得取消高风险需求的强制评审要求。

• 需求负责人、研发负责人和测试负责人应在进入开发前分别确认需求边界、技术影响和验证口径。

2.5 质量责任

AI 输出不得替代产品经理、需求负责人、研发负责人、测试负责人和业务方确认。任何级别的 AI 辅助研发均不得取消人工质量责任。需求负责人对需求准确性和业务验收负责，研发负责人对技术方案和代码质量负责，测试负责人对测试覆盖和验证证据负责，质量管理员对流程完整性和文档合规性负责。

| 角色 | 主要责任 |
| --- | --- |
| 需求负责人 | 确认业务背景、目标、非目标、验收标准、边界条件和业务口径。 |
| 研发负责人 | 确认技术方案、影响范围、拆解任务、代码质量、灰度回滚和上线风险。 |
| 测试负责人 | 确认测试方案、测试用例、测试报告、自动化结果和上线验证证据。 |
| 质量管理员 | 确认需求分级、Spec-kit 流程触发、产物完整性、质量门禁和审计留痕。 |
| 支撑厂商项目经理 | 组织厂商侧研发、测试、交付和资料归档，配合提供 AI 使用说明和验证材料。 |
| 自研团队成员 | 按照项目规则和任务拆解实施开发，完成自检、测试、Review 和资产回写。 |

三、Spec-kit 规范驱动研发闭环

Spec-kit 是面向复杂研发场景的规范驱动研发方法。其核心不是让 AI 一次性生成更多代码，而是通过“需求先行、规范约束、多阶段收敛、独立评审、资产回写”的机制，将 AI 的生成能力约束在可评审、可追溯、可验证的闭环内。

3.1 触发机制

Spec-kit 流程应与需求分级规则联动。A类需求可采用轻量流程，B类需求应形成轻量 Spec，C类、D类需求必须进入完整 Spec-kit 流程。对于风险高、链路长、影响面广的需求，不允许在影响范围不明确时直接进行大范围编码。

| 触发条件 | 处理要求 |
| --- | --- |
| 需求涉及多模块、多系统、多数据源 | 进入完整 Spec-kit，必须完成需求澄清、技术方案和任务拆解。 |
| 需求涉及权限、生产数据、批量更新、监管接口或核心链路 | 进入高风险流程，必须增加人工方案评审、灰度回滚和上线验证。 |
| 需求仅为单文件小修或文案调整 | 可采用轻量流程，但仍需记录变更目标、验证结果和 Review 意见。 |
| 需求边界不清、验收标准不明确 | 不得进入编码，应先由 AI 辅助生成澄清问题并由需求负责人确认。 |

3.2 标准闭环

完整 Spec-kit 流程建议按“需求澄清—规格生成—章程约束—方案设计—一致性分析—任务拆解—小步实现—验证评审—资产回写”推进。各阶段均应有明确输入、输出和验收标准，评审未通过的产物应回到上一阶段修正。

| 阶段 | 主要动作 | 核心输出 |
| --- | --- | --- |
| 需求澄清 | 基于录入需求识别模糊点、缺失项和风险点，由业务方逐条确认。 | 澄清记录、需求完整性检查表。 |
| 规格生成 | 将业务需求转化为结构化、可验证的规格文档。 | Spec.md。 |
| 章程约束 | 明确项目最高规则、技术边界、安全基线和质量底线。 | Constitution.md、AGENTS.md、PROJECT_RULES.md。 |
| 方案设计 | 生成技术方案、影响范围、接口/数据/权限变化、测试策略和回滚方案。 | Plan.md。 |
| 一致性分析 | 交叉检查需求、章程和方案之间的冲突、遗漏和不可验证项。 | Analyze Report。 |
| 任务拆解 | 将方案拆解为可独立实施、可独立验证的小任务。 | Tasks.md。 |
| 小步实现 | 按任务边界逐项编码、验证和提交，不做无关重构。 | 代码变更、测试结果、变更说明。 |
| 验证评审 | 执行本地质量门禁、自动化测试、人工 Review 和必要的独立模型评审。 | Review 记录、质量门禁结果、测试报告。 |
| 资产回写 | 将业务规则、踩坑经验、测试用例和模板沉淀为 Rules/Skills。 | Rules、Skills、模板、案例库。 |

3.3 核心产物要求

| 产物 | 定位 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| Spec.md | 需求规格文件 | 业务背景、目标、非目标、用户故事、业务规则、验收标准、边界条件、异常处理和数据范围。 |
| Constitution.md | 项目章程 | 技术栈约束、代码风格、安全基线、性能指标、测试底线、不可突破的工程原则。 |
| AGENTS.md | AI 协作规则 | 项目概览、目录结构、常用命令、禁止修改范围、编码前必须阅读文件、编码后输出要求。 |
| PROJECT_RULES.md | 项目级规则 | 研发规则、技术栈约束、接口约定、提交规范、安全红线和质量门禁。 |
| rules/ | 可加载规则集 | 前端、后端、接口、数据库、权限、安全、测试、发布等专项规则。 |
| Plan.md | 技术方案 | 架构设计、调用链路、接口设计、数据设计、兼容方案、灰度回滚方案和测试方案。 |
| Analyze Report | 一致性分析报告 | 对 Spec、Constitution、Plan 的冲突、遗漏和不一致问题进行分级标注。 |
| Tasks.md | 任务拆解文件 | 可独立实施、可独立验证的小任务清单，包含输入、输出、验收标准和依赖关系。 |
| 测试报告 | 验证结果文件 | 单元测试、接口测试、自动化测试、异常场景、边界场景、权限场景和上线验证证据。 |
| 变更说明 | 交付记录文件 | 实际改动、影响范围、验证方式、未验证风险、回滚说明和人工确认点。 |

3.4 评审前置与分级门禁

复杂需求应在排期和设计审批前完成 AI 辅助需求澄清和初版 Spec，避免“先审批、后补材料”。研发管理流程中，质量管理员应重点检查需求是否结构化、验收标准是否可验证、技术方案是否覆盖影响范围、任务拆解是否可执行。

对于 C类、D类需求，应设置分级门禁。P0 问题为阻断性缺陷，必须修复并重新验证后方可继续；P1 问题为重要缺陷，必须在交付前修复；P2 问题为优化建议，应记录跟踪并在后续迭代中改进。

流程控制要求 在进入编码前，至少应完成 Spec.md、Plan.md 和 Tasks.md；在进入测试前，应完成任务级自检和变更说明；在上线前，应完成质量门禁、测试报告、审计记录和回滚方案。

3.5 回写机制

Spec-kit 强调一次实践的经验必须转化为组织级可复用资产，使后续项目能够基于已有规范、模板和案例加速启动，而不是每次从零开始。复盘中的业务规则、踩坑经验、测试用例、Review 问题和工具使用边界，应回写到 Rules、Skills、模板和案例库。

• 将代码风格、安全规范、异常处理模式、常见业务规则拆分为独立 Skill。

• 将配置管理、告警分析、数据看板等典型场景形成标准化 SDD 流程模板。

• 将前端页面模板、图表模板、组件组合和后端接口骨架、数据模型、通用服务回写到团队物料平台。

• 将高频质量门禁问题、评审缺陷和人工干预点形成案例，作为后续 AI 协作上下文。

四、AI 能力落地边界与分级应用

AI 不是单独新增一个研发环节，而是嵌入需求分析、方案设计、代码实现、测试验证、Review 和文档沉淀的辅助能力。AI 能力落地应坚持“人负责、AI 辅助、流程约束、结果验证”的原则。

4.1 成熟度分级

| 级别 | 定义 | 适用场景 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 完全不使用 AI。 | 不适合 AI 处理或尚未纳入试点的需求。 | 按传统研发流程执行。 |
| L1 | 使用 AI 进行局部编码辅助。 | 局部代码生成、代码解释、重构建议、测试补充、文档初稿。 | 必须遵守项目规则、人工 Review 和最小验证。 |
| L2 | AI 赋能整个研发流程。 | 需求摘要、影响分析、方案初稿、任务拆解、测试用例、Review 建议。 | 应形成轻量或完整 Spec 产物，纳入质量门禁。 |
| L3 | AI 在明确规格、规则、权限和质量门禁下高度参与研发全流程。 | 复杂但边界清晰、规则资产充分、测试体系完善的需求。 | 不得自动上线，不得取消人工责任，必须完整留痕。 |

4.2 分阶段应用边界

| 阶段 | AI 可辅助事项 | 人工确认重点 |
| --- | --- | --- |
| 需求阶段 | 需求摘要、痛点分析、用户故事拆解、边界识别、验收标准生成、风险识别。 | 业务目标、非目标、数据口径、验收口径、优先级和范围边界。 |
| 设计阶段 | 方案初稿、架构影响分析、接口设计、数据设计、权限设计、测试方案、灰度回滚方案。 | 方案可行性、兼容性、性能、安全、依赖关系和上线风险。 |
| 开发阶段 | 代码生成、代码解释、缺陷修复、单元测试补充、变更说明。 | 业务规则、代码质量、权限校验、异常处理、事务边界和无关修改。 |
| 测试阶段 | 测试用例生成、自动化脚本辅助、日志分析、缺陷归因、测试报告初稿。 | 用例覆盖、复现条件、边界条件、证据完整性和回归结果。 |
| 上线阶段 | 上线检查清单、风险提示、回滚方案、发布说明和线上验证记录。 | 发布窗口、回滚可行性、生产风险、权限审批和运维确认。 |
| 复盘阶段 | 问题归因、改进建议、Rules/Skills 更新、案例整理。 | 经验有效性、可复用性、资产归档和后续改进责任。 |

4.3 高风险场景控制

涉及生产数据、核心业务逻辑、权限体系、计费、监管接口、网络安全、客户数据、合同材料、投标文件、批量更新、缓存一致性等场景时，必须采用人工主导、AI 辅助执行、多层审查的方式。AI 可辅助生成草案、检查清单、风险提示和回滚方案，但不得独立决策、独立执行或自动上线。

• AI 不得直接执行生产数据库写操作、批量删除、权限变更、清理日志、修改审计记录等高风险操作。

• AI 不得在未经审批情况下接入生产环境、高风险仓库、核心模块或敏感系统。

• 高风险需求必须保留人工方案、审批记录、测试验证、灰度发布和回滚预案。

五、模型、工具与 MCP 受控接入

模型、工具、MCP 和 Agent 是 AI 辅助研发的能力载体，应统一纳入受控接入体系。正文不以工具清单为中心，而以准入边界、数据安全、权限控制和审计留痕为中心。

5.1 模型使用原则

AI 辅助研发原则上应使用国内模型、内网模型或公司统一接入、统一认证、统一审计的模型。涉及内部代码、内部文档、业务逻辑、接口文档、数据库结构、测试数据、生产日志等内容时，应优先使用公司统一接入、统一认证、统一审计的模型或内网模型。

未经批准的外部公共模型服务不得处理公司代码、内部文档、接口文档、数据库结构、生产日志、客户信息、密钥 Token、投标合同等内容。确需用于公开资料研究、通用技术概念咨询等低敏场景的，应遵守公司统一评估、统一接入、统一审计和数据脱敏要求。

| 任务类型 | 推荐模型能力 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 复杂需求分析、技术方案、架构影响分析、核心模块开发辅助 | 强推理能力、长上下文能力、代码理解能力和风险识别能力。 | 必须经过研发负责人或架构负责人审核确认，不得直接作为最终方案。 |
| 常规功能开发、接口实现、缺陷修复、日常代码检视 | 稳定的代码生成、代码解释、测试生成能力。 | 遵守项目规则、质量门禁和人工 Review。 |
| 代码格式、注释补充、文档整理、日志分类、提交信息生成 | 响应速度快、成本可控。 | 不得用于复杂业务决策、核心模块生成和高风险链路修改。 |
| 敏感或高保密场景 | 内网模型、私有化模型或经公司审批的专属模型。 | 不得调用未经批准的外部公共模型。 |

5.2 工具准入要求

AI Coding 工具、IDE 插件、Agent 工具、代码托管助手、云端编程服务和开源工具应经过安全评估后方可用于公司研发任务。不得因工具开源、易用或个人已购买而自动视为安全。

| 审查维度 | 准入要求 |
| --- | --- |
| 账号与权限 | 支持企业账号或统一身份认证，支持权限控制和最小授权。 |
| 数据处理 | 支持关闭代码上传训练，明确数据是否留存、是否用于训练、是否存在外部传输。 |
| 上下文范围 | 支持配置代码上下文读取范围，不得默认无感上传全量代码仓库。 |
| 调用路径 | 模型调用路径可控，支持统一网关、调用审计、限流控制和用量统计。 |
| 命令执行 | 支持命令执行限制，不得绕过公司代码管理、安全策略和生产权限管控。 |
| 供应链安全 | 工具源码、依赖、插件、脚本和 Agent 框架应定期进行安全检查。 |

5.3 MCP 使用边界

MCP 定位为“受控读取研发上下文”的工具，可用于连接设计稿、接口文档、浏览器、自动化测试工具和其他研发上下文，提升 AI 对真实工程环境的理解能力。MCP 不得成为绕过权限、绕过审批或自动操作生产环境的通道。

• MCP 服务必须经过登记和审批，调用过程应保留日志。

• MCP 连接的系统账号应采用最小权限，只访问本次任务相关资源。

• MCP 不得保存账号密码、生产 Cookie、Token 等敏感信息。

• MCP 不得直接操作生产环境高风险功能，不得通过 AI 自动提交生产表单或执行生产变更。

• MCP 输出内容应纳入项目审查和质量验证，不得将读取结果直接等同于最终结论。

5.4 Agent 权限控制

| Agent 类型 | 权限边界 |
| --- | --- |
| 开发 Agent | 可读取授权代码和文档，生成代码建议，不得直接操作生产环境。 |
| 测试 Agent | 可访问测试环境，执行自动化测试和采集证据，不得修改生产数据。 |
| 运维 Agent | 严格受控，仅能在授权范围内执行查询、分析和建议操作。 |
| 安全 Agent | 可执行扫描和检查，不得擅自修复生产配置或变更安全策略。 |

六、项目级规则资产与组件规范

项目级规则资产是让 AI 稳定参与研发的核心前提。团队应将技术栈、目录结构、组件规范、接口规范、数据规范、安全红线、提交规范、测试命令和历史经验沉淀为 AI 可读取、可执行、可复用的规则资产。

6.1 AGENTS.md

AGENTS.md 用于定义 AI 在仓库中的默认协作方式。其目标不是让 AI 尽量多做事，而是让 AI 在理解项目上下文、遵守工程规范的前提下稳定完成正确改动。

• 项目概览、技术栈说明、目录结构说明、模块架构导航。

• 常用启动命令、构建命令、测试命令、路径别名和运行环境。

• AI 编码前必须阅读的文件、AI 不允许修改的范围、敏感目录和敏感配置。

• 提交规范、验证要求、输出要求、已知坑点和常见问题。

• 遇到歧义时应先澄清或说明假设，不得自行猜测后直接执行。

6.2 PROJECT_RULES.md 与 rules/

PROJECT_RULES.md 用于沉淀项目级研发规则、技术栈约束、接口约定、提交规范、安全红线和质量门禁。rules/ 用于按领域拆分更细粒度的规则，使 AI 能够按任务类型渐进式加载对应规则，避免一次性塞入所有约束导致上下文膨胀和执行精度下降。

| 规则类别 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 前端规则 | 技术栈、组件拆分、样式体系、API 层、路由、状态管理、UI 走查要求。 |
| 后端规则 | 分层架构、事务边界、异常处理、日志追踪、缓存一致性、远程调用可靠性。 |
| 接口规则 | 请求响应结构、错误码、分页、鉴权、幂等、兼容策略。 |
| 数据库规则 | 表字段命名、索引、迁移脚本、批量操作、回滚策略、历史数据兼容。 |
| 权限规则 | 角色权限、菜单权限、数据权限、审批权限和审计留痕。 |
| 安全规则 | 敏感信息、密钥、日志脱敏、危险 API、外部依赖、供应链安全。 |
| 测试规则 | 单元、接口、集成、端到端、异常、边界和权限场景验证要求。 |
| 发布规则 | 构建、制品、灰度、回滚、上线验证和运维交接。 |

6.3 skills/

Skill 不应只是通用提示词，而应成为可复用、可维护、可触发的工程资产。每个 Skill 应明确适用场景、输入条件、执行步骤、输出要求和不适用范围。对于重复出现的问题，应优先将经验沉淀为 Skill，而不是每次依赖人工提示。

| Skill 类型 | 主要用途 |
| --- | --- |
| 业务知识 Skill | 沉淀业务规则、数据口径、流程边界、异常处理和验收标准。 |
| 开发 SOP Skill | 沉淀项目初始化、需求拆解、接口联调、数据库变更和发布流程。 |
| 审查 Skill | 沉淀代码 Review、权限审查、安全审查、测试覆盖审查和上线审查清单。 |
| 故障排查 Skill | 沉淀日志分析、异常定位、链路追踪、接口排查和回滚处置流程。 |
| 项目初始化 Skill | 沉淀目录结构、配置方式、运行命令、开发规范和常见问题。 |

6.4 组件与工程规范

团队应对前端组件、API 层、后端分层、数据库脚本、日志审计、异常处理等建立统一规范，使 AI 生成代码具备一致的工程风格和可维护性。

• 前端页面应识别组件边界，复用已有组件、样式变量和 API 封装，不得大量硬编码样式。

• 后端应遵循 Controller、Service、Repository/Mapper 等职责分层，事务边界应放在业务层。

• API 层应统一维护请求类型、响应类型和接口函数，页面不得直接拼接 URL。

• 数据库脚本应明确影响范围、回滚策略、执行时间和历史数据兼容。

• 日志应包含必要追踪信息，但不得记录敏感数据、密钥、令牌或用户隐私。

七、编码、联调、测试与 Review 执行要求

本章保留执行原则，具体前端、后端、MCP、测试细则可参见附录。所有 AI 生成代码均应按照人工代码同等标准进行检查、测试、Review 和归档。

7.1 编码原则

• 先读规则、再看历史实现，优先复用现有组件、API、样式、目录模式和项目约定。

• 只修改完成任务必须修改的内容，不改进相邻代码、注释或格式，不做无关重构。

• 多步骤任务应先给出简短计划，并说明每一步的验证方式。

• 每次只处理一个边界清晰的任务，完成后执行最小验证并输出变更说明。

• 不得引入未确认的新依赖，不得添加需求之外的功能和过度抽象。

7.2 前端执行原则

设计稿转码应理解设计上下文、页面结构、组件边界和样式规范，生成可落地、可维护、可继续迭代的前端页面。生成结果必须经过浏览器预览、UI 走查和人工确认。

• 接口字段、枚举、错误码和分页结构应以接口文档或后端确认为准，不得根据接口名称猜测字段含义。

• 页面、组件、Hook/Composable、API 模块、类型文件应按照职责拆分。

• 样式应遵守项目已有变量、作用域和命名规范，不得随意添加全局样式。

7.3 后端执行原则

后端 AI 辅助开发应重点关注分层架构、业务规则、事务边界、参数校验、异常处理、日志追踪、数据库安全、缓存一致性、远程调用可靠性、测试覆盖和高风险链路管控。

• 异常必须处理或抛出，不得静默吞掉；日志输出应使用占位符，且不得记录敏感信息。

• 远程调用、消息、定时任务应考虑超时、重试、幂等、降级和观测性。

• 批量更新、批量删除必须明确条件、分批策略、影响范围和回滚方案。

7.4 接口联调

接口联调的核心不是简单调通接口，而是让接口文档、类型定义、API 封装、页面调用和联调验证保持一致。AI 生成的类型定义和接口函数应进入项目统一 API 层，业务页面不得绕过统一封装。

7.5 测试验证

AI 修改代码后，应优先运行与改动范围匹配的最小验证。Bug 修复必须覆盖复现条件和修复后验证；需求开发必须覆盖正常、异常、边界和权限场景；数据、权限、接口和缓存改动应覆盖非法、空值、重复提交、并发和异常降级场景。

| 验证类型 | 要求 |
| --- | --- |
| 本地验证 | 格式检查、类型检查、Lint、单元测试、服务启动或页面预览。 |
| 接口验证 | 请求参数、响应结构、错误状态、鉴权、分页、幂等和异常处理。 |
| 数据库验证 | 迁移脚本、回滚脚本、索引影响、历史数据兼容和大表变更风险。 |
| 自动化测试 | 基于明确测试计划执行，可采集截图、Console、Network、日志等证据。 |
| 上线验证 | 线上测试结果、灰度状态、告警观察、回滚准备和需求录入人确认。 |

7.6 Review 要求

代码 Review 应重点审查业务规则、权限校验、数据安全、事务边界、测试覆盖和是否存在无关修改。对于 AI 生成代码，Review 不应仅检查语法是否正确，还应确认其是否满足需求规格、项目规则和风险控制要求。

八、质量门禁、安全审计与制品追溯

本章将研发环境管理、代码制品管理和安全性要求整合为上线前后的质量闭环，确保 AI 辅助研发过程可验证、可审计、可追溯、可复盘。

8.1 质量门禁

| 门禁项 | 检查要求 |
| --- | --- |
| 代码格式检查 | 符合项目格式化规则，不存在无关格式化变更。 |
| 静态代码扫描 | 检查常见编码问题、潜在缺陷、危险 API 和自定义规则。 |
| 安全规则扫描 | 检查 SQL 拼接、敏感信息、密钥、令牌、危险命令和权限绕过。 |
| 依赖漏洞扫描 | 检查新增依赖来源、版本、漏洞、许可证和维护状态。 |
| 单元测试/接口测试 | 覆盖关键业务逻辑、异常场景、边界条件和权限场景。 |
| 构建检查 | CI/CD 构建通过，制品可复现。 |
| 人工 Review | 确认业务规则、质量、安全和影响范围。 |
| 制品完整性校验 | 源代码、构建产物、镜像/安装包、配置、脚本和报告完整归档。 |

8.2 环境隔离

AI 辅助研发应严格遵守开发、测试、预生产、生产环境隔离要求。AI 工具原则上不得直接操作生产环境，不得自动执行生产环境高风险命令，不得直接连接生产数据库执行写操作。

• 内网 AI 模型应由公司内部平台统一部署并提供接口访问服务。

• 涉及生产、测试等内部研发环境的 AI 能力，应优先使用内网模型或经公司安全评估的企业模型。

• 如需使用生产数据样本，应按数据脱敏和最小化原则处理，不得直接复制敏感生产数据供 AI 使用。

8.3 审计留痕

涉及重要需求、核心模块、高风险链路和 L2 及以上 AI 辅助研发任务时，应记录 AI 生成链路，方便研发过程中快速定位问题、复盘缺陷、追责和审计。

| 追溯内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 需求编号/任务编号 | 关联研发管理平台、开发单、缺陷单和上线单。 |
| 模型与工具 | 记录模型名称、模型版本、工具名称、工具版本、Agent 名称和版本。 |
| 关键 Prompt 摘要 | 以摘要方式保存，不得记录敏感数据、密钥、生产日志、用户隐私等内容。 |
| 输入上下文范围 | 记录 AI 读取的文件、文档、接口、设计稿和测试环境范围。 |
| 生成文件清单 | 记录新增、修改、删除文件及其对应任务。 |
| 人工修改说明 | 记录人工对 AI 生成内容的调整、取舍和确认。 |
| 验证与 Review | 记录测试结果、Review 意见、CI/CD 构建和质量门禁结果。 |
| 制品与上线 | 记录制品版本、发布说明、上线记录、回滚记录和运维验证。 |

8.4 制品归档

AI 生成代码形成的软件制品，应与普通代码制品采用同一归档标准。制品应在公司统一制品库中管理，确保版本可追踪、来源可查、结果可复现。

• 源代码版本、构建产物、镜像或安装包。

• 配置文件、数据库脚本、测试报告、安全扫描报告。

• 发布说明、变更说明、回滚方案、上线验证记录。

8.5 安全红线

以下行为应作为阻断性安全红线管理，命中后必须停止执行、人工确认并按公司安全流程处置。

| 红线类别 | 禁止事项 |
| --- | --- |
| 敏感数据 | 上传公司源代码、内部需求文档、技术方案、接口文档、数据库结构、生产日志、用户数据、客户数据、密钥和令牌至未经批准的平台。 |
| 数据库操作 | AI 自动执行生产数据库写操作、批量删除、批量更新、表结构变更、数据迁移、权限变更、删除备份。 |
| 命令执行 | AI 自动删除目录、清空数据库、修改生产配置、关闭安全组件、发布生产版本、回滚生产版本、删除审计记录。 |
| 供应链风险 | 未经确认新增依赖、引入不兼容许可证代码、使用存在高危漏洞或异常上传行为的工具插件。 |
| 权限越界 | 让 AI 拥有超过研发人员自身权限的能力，或默认开放全仓库、全系统、全环境访问能力。 |

九、效能度量、资产沉淀与持续改进

AI 辅助研发效能不得只看代码比例、代码采纳率和代码行数。单纯以 AI 生成比例作为指标，容易造成“提速不提效”和“为了使用 AI 而使用 AI”的问题。效能度量应围绕需求质量、交付效率、代码质量、过程合规和资产沉淀综合开展。

9.1 指标体系

| 维度 | 建议指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 需求质量 | 需求完整率、Spec 一次通过率、需求变更率、返工率。 | 衡量需求是否说清、边界是否明确、验收是否可验证。 |
| 交付效率 | 需求平均交付周期、需求吞吐量、CI/CD 一次通过率。 | 衡量规范驱动后是否提升交付效率和流程稳定性。 |
| 代码质量 | 缺陷密度、Review 问题数量、线上问题数量、测试覆盖率。 | 衡量 AI 参与后是否保持或提升代码质量。 |
| 过程合规 | 质量门禁通过率、制品追溯完整率、审计记录完整率、文档完整率。 | 衡量流程是否可审计、可追溯、可复盘。 |
| 资产沉淀 | Rules、Skills、模板、测试用例、案例库、故障复盘数量。 | 衡量一次实践是否转化为可复用组织资产。 |

9.2 L0-L3 使用口径

L0-L3 可作为流程成熟度分级和趋势观察指标，但不宜作为单纯使用率考核指标。L2、L3 的统计应与需求质量、交付质量和资产沉淀结合评价，不应简单理解为 AI 参与比例越高越好。

9.3 激励原则

可对规范使用 AI 辅助研发、交付效率提升明显、质量指标稳定、资产沉淀充分的团队或厂商给予适当激励。激励不得只依据 AI 代码比例，而应综合考虑交付周期、缺陷率、返工率、测试覆盖率、规则沉淀、安全合规和制品追溯情况。

9.4 持续改进机制

各项目应定期形成实践总结、问题清单和优化建议。当 AI 生成代码多次出现同类问题、Review 多次发现同类缺陷、测试多次发现同类遗漏、发生安全质量或上线事故、引入新的 AI 工具和 Agent 能力、形成可复用优秀实践时，应及时修订项目规则、Skill 和流程模板。

十、附则

10.1 制度解释

本指引由公司科技管理、研发管理、质量管理和安全管理相关部门结合职责进行解释。各研发团队、支撑厂商和合作单位可在本指引基础上，结合自身技术栈、业务特点和管理要求，制定更细的项目级实施细则。

10.2 试点执行

本指引可先在部分自研项目、复杂需求和高风险模块中试行。试行期间，应重点验证需求录入标准、Spec-kit 流程触发、质量门禁、审计留痕、资产回写和效能度量的可操作性。

10.3 修订机制

本指引应根据 AI 技术发展、监管要求、工具生态、项目实践和安全要求持续修订。修订时应优先吸收真实项目中的问题清单、优秀实践、质量门禁结果和复盘结论。

附录A 需求录入与 Spec 模板

A.1 需求录入模板

| 字段 | 填写说明 |
| --- | --- |
| 业务背景 | 说明需求提出原因、当前痛点、涉及业务流程和预期收益。 |
| 建设目标 | 说明本次需求要解决什么问题、达成什么效果、上线后如何判断成功。 |
| 非目标 | 明确本次不做什么，避免需求范围被 AI 或开发人员自动扩大。 |
| 用户角色 | 明确使用对象、管理对象、审批对象、运维对象及其权限差异。 |
| 核心流程 | 描述主流程、异常流程、分支流程和跨系统交互链路。 |
| 数据范围 | 明确涉及数据源、数据口径、字段含义、历史数据兼容和数据安全等级。 |
| 接口/页面/权限影响 | 说明新增、修改、下线的页面、接口、权限、菜单、任务调度和外部依赖。 |
| 验收标准 | 形成可测试、可复现、可判断的验收口径，推荐使用场景化描述。 |
| 边界条件 | 说明异常、超时、空值、重复提交、并发、幂等、失败重试等处理要求。 |
| 风险点 | 识别上线风险、数据风险、性能风险、兼容风险、回滚风险和人工确认点。 |

A.2 Spec.md 推荐结构

• 1. 业务背景：说明需求来源、业务痛点和建设必要性。

• 2. 建设目标：说明本次需求完成后应达到的可验证目标。

• 3. 非目标：说明本次需求不覆盖的范围，避免扩大边界。

• 4. 用户角色：说明不同角色的入口、权限、操作范围和确认责任。

• 5. 业务流程：描述主流程、异常流程、分支流程和跨系统交互。

• 6. 业务规则：记录数据口径、判断规则、审批规则、异常处理规则。

• 7. 验收标准：使用可测试语句描述验收口径，建议覆盖正常、异常、边界和权限场景。

• 8. 风险与依赖：说明外部系统、数据接口、发布窗口、兼容性和回滚要求。

A.3 Plan.md 推荐结构

• 1. 整体架构：模块划分、调用关系、数据流向和部署影响。

• 2. 接口设计：新增/修改接口、请求响应、错误码、鉴权和兼容策略。

• 3. 数据设计：表结构、字段、索引、迁移脚本和历史数据兼容方案。

• 4. 权限设计：角色权限、数据权限、菜单权限和审计记录。

• 5. 测试方案：单元、接口、集成、端到端、异常和边界场景。

• 6. 灰度与回滚：灰度范围、监控指标、回滚条件和回滚步骤。

A.4 Tasks.md 推荐结构

| 任务编号 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 完善需求规格与澄清记录 | 需求录入内容 | Spec.md、澄清记录 | 需求负责人确认。 |
| T2 | 完成技术方案设计 | Spec.md、项目规则 | Plan.md | 研发负责人确认。 |
| T3 | 完成接口/数据模型调整 | Plan.md、接口文档 | 代码、脚本、测试用例 | 接口测试通过。 |
| T4 | 完成页面/服务开发 | Tasks.md、rules/ | 代码变更 | 本地验证通过。 |
| T5 | 完成测试与上线准备 | 测试计划、变更说明 | 测试报告、回滚方案 | 质量门禁通过。 |

附录B 前端 AI 辅助研发实施清单

| 环节 | 检查项 |
| --- | --- |
| 编码前 | 读取 AGENTS.md、PROJECT_RULES.md、前端 rules、同类页面、同类组件和同类 API 实现。 |
| 设计稿转码 | 识别页面结构、组件边界、样式变量、资源信息和交互状态，不机械生成大量绝对定位代码。 |
| 组件拆分 | 页面负责结构组织，组件负责单一 UI 片段，Hook/Composable 负责状态和业务逻辑。 |
| API 接入 | 按业务域组织类型和接口函数，页面不得直接拼接 URL 或重复定义接口类型。 |
| 样式处理 | 遵守项目已有样式体系，优先使用变量，避免硬编码颜色、间距、字号和层级。 |
| 验证 | 执行浏览器预览、Console/Network 检查、UI 走查、交互验证和必要的自动化测试。 |
| 输出 | 说明实际改动、验证方式、未验证风险和可沉淀资产。 |

附录C 后端 AI 辅助研发实施清单

| 环节 | 检查项 |
| --- | --- |
| 编码前 | 读取 AGENTS.md、PROJECT_RULES.md、后端 rules、历史实现、数据库脚本和接口约定。 |
| 分层架构 | Controller 负责协议适配、参数校验、鉴权和响应转换；Service 负责业务逻辑、事务控制和领域编排；Repository/Mapper 负责数据访问。 |
| 异常与日志 | 异常必须处理或抛出，不得静默吞掉；日志应包含必要追踪信息但不得记录敏感信息。 |
| 数据与缓存 | 查询避免全表扫描；批量更新删除明确条件和影响范围；缓存应考虑穿透、击穿、雪崩、一致性和幂等。 |
| 远程调用 | 考虑超时、重试、幂等、降级和观测性。 |
| 测试验证 | 运行单元测试、类型检查、Lint、构建检查、接口测试、数据库迁移验证和服务启动验证。 |
| 安全红线 | 不提交密钥、令牌、密码、用户数据或敏感配置；涉及权限、生产数据任务必须多层审查。 |

附录D MCP 与自动化测试使用边界

| MCP 类型 | 可用场景 | 边界要求 |
| --- | --- | --- |
| 设计稿 MCP | 读取设计节点、尺寸、样式、文案和资源信息。 | 仅读取本次任务相关页面，不下载或传播无关设计资产。 |
| 接口文档 MCP | 读取请求参数、响应结构、Schema、错误码和接口说明。 | 字段、枚举、错误码以接口文档为准，不得根据接口名称猜测。 |
| 浏览器调试 MCP | Console、Network、页面状态、资源加载、白屏排查。 | 优先用于开发、测试、预生产环境，不得保存生产敏感信息。 |
| 自动化测试 MCP | 页面交互、表单校验、弹窗校验、路由断言、截图留证和回归测试。 | 测试用例基于明确测试计划生成，结果应输出报告并可复测。 |
| 协作平台 MCP | 读取任务、文档、测试计划和交付资料。 | 应遵循最小权限和留痕原则，不得访问无关项目资料。 |

附录E 质量门禁与审计检查表

| 检查项 | 是否必须 | 确认人 |
| --- | --- | --- |
| 需求描述完整，目标、非目标、验收标准明确。 | 是 | 需求负责人 |
| 需求分级正确，C类/D类已触发 Spec-kit 流程。 | 是 | 质量管理员 |
| Spec.md、Plan.md、Tasks.md 完成并通过评审。 | C/D类必须 | 研发负责人 |
| 代码变更范围与任务一致，无无关重构和无关格式化。 | 是 | 开发人员/Reviewer |
| 本地检查、单元测试、接口测试、构建检查通过。 | 是 | 开发人员/测试负责人 |
| 安全扫描、依赖漏洞扫描、许可证检查通过。 | 视项目要求 | 安全/质量负责人 |
| 测试报告、自动化测试结果、截图/日志证据完整。 | 是 | 测试负责人 |
| 模型工具、关键 Prompt 摘要、输入上下文、生成文件清单已留痕。 | L2及以上必须 | 质量管理员 |
| 发布说明、上线验证、回滚方案和制品归档完成。 | 是 | 研发负责人/运维负责人 |

附录F Rules/Skills 资产目录

| 资产类型 | 建议目录 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目总规则 | PROJECT_RULES.md | 项目级研发规则、技术栈约束、安全红线和质量门禁。 |
| AI 协作规则 | AGENTS.md | AI 编码前读取范围、禁止修改范围、常用命令和输出要求。 |
| 前端规则 | rules/frontend.md | 组件拆分、样式、API 层、路由、状态管理和 UI 走查规则。 |
| 后端规则 | rules/backend.md | 分层架构、异常、日志、事务、缓存和远程调用规则。 |
| 数据库规则 | rules/database.md | DDL、索引、迁移、回滚、大表变更和历史数据兼容规则。 |
| 安全规则 | rules/security.md | 敏感信息、权限、审计、危险命令和供应链安全规则。 |
| 测试规则 | rules/testing.md | 单元、接口、端到端、异常、边界和权限测试要求。 |
| 业务知识 Skill | skills/business/ | 业务流程、数据口径、异常处理、验收标准和典型案例。 |
| 审查 Skill | skills/review/ | 代码 Review、安全审查、上线审查和质量门禁清单。 |
| 故障排查 Skill | skills/troubleshooting/ | 日志分析、接口排查、链路追踪和回滚处置经验。 |

附录G 原文档与新章节对应关系

| 原文档章节 | 归入新章节 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 1. 总则 | 第一章 总则、第二章 需求管理入口 | 保留制定目的、适用范围和基本原则，弱化“管理规范”措辞，改为流程管理指引。 |
| 2. 大模型选型 | 第五章 模型、工具与 MCP 受控接入 | 保留国内模型准入和分场景选用策略；不单列外部模型章节，统一改为外部公共模型风险边界。 |
| 3. 工具选型 | 第五章 模型、工具与 MCP 受控接入 | 保留工具准入、开源工具、商业工具、MCP 要求，减少工具品牌堆砌。 |
| 4. AI 编程规范 | 第六章、第七章及附录B/C | 正文保留原则；前端、后端、样式、文件规模、命名等细则下沉附录。 |
| 4.3 质量设计体系 | 第七章及附录B/D/E | 设计稿转码、接口联调、自动化测试、UI 走查作为实施清单。 |
| 4.4 AI 编程适用场景 | 第二章、第四章 | 前置为需求分级和 AI 参与边界。 |
| 4.5 Spec Coding 工具 | 第三章 Spec-kit 规范驱动研发闭环 | 从工具介绍提升为规范驱动研发流程方法。 |
| 4.6 项目级 Skills | 第六章及附录F | 作为项目级规则资产体系的重要组成部分。 |
| 5. 研发环境管理 | 第八章 | 整合到环境隔离、安全控制和质量门禁。 |
| 6. 研发流程管理 | 第二章、第三章、第九章 | 需求治理前置，SDD 流程改为分级触发，效能度量放入闭环章节。 |
| 7. 代码制品管理 | 第八章 | 保留制品追溯、仓库规范、提交规范和制品归档。 |
| 8. 安全性 | 第五章、第八章 | 安全红线、模型安全、命令执行控制、审计日志、访问控制和供应链安全整合表达。 |
| 9. 附则 | 第十章及第九章 | 保留持续修订、试点总结和问题清单机制。 |